## PLAN GRAL SEGUIMIENTO
Plan general de seguimiento planes estratégicos 2017
Seguimiento a: | Responsable | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | 2018
|  | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | Sem 1 | sem 2
Presentación indicadores | Andrés Gómez | bar: SEPTIEMBRE 6; OCTUBRE 4; NOVIEMBRE 1; NOVIEMBRE 29
Plan estratégico de Mercadeo | Isabel García | bar: AGOSTO 16; SEPTIEMBRE 13; OCTUBRE 11; NOVIEMBRE 8; DICIEMBRE 6
Plan estratégico de I+D+i | Juan Pablo Pineda | bar: AGOSTO 23; SEPTIEMBRE 20; OCTUBRE 18; NOVIEMBRE 8; DICIEMBRE 6
Plan estratégico de Gestiòn talento humano | Natalia Monsalve | bar: AGOSTO 23; SEPTIEMBRE 20; OCTUBRE 18; NOVIEMBRE 15; DICIEMBRE 13
Plan estratégico de Comunicaciones | Karen Ramírez | bar: AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 27; OCTUBRE 25; NOVIEMBRE 22; DICIEMBRE 13
Plan estratégico de las TIC´s | Luis López | bar: AGOSTO 30; SEPTIEMBRE 27; OCTUBRE 25; NOVIEMBRE 22; DICIEMBRE 13
Temas estratégicos y varios | Gerencias
Temas estratégicos:
1. Implementación del control interno | bar: AGOSTO 16 to SEPTIEMBRE 27
2. Identificación de riesgos organizacionales y operacionales. Preparación matriz de riesgos | bar: SEPTIEMBRE 6 to DICIEMBRE 13
3. Diseño e implementacón Gestión del conocimiento | bar: OCTUBRE 4 to 2018 Sem 1
4. La Sosteniblidad como objetivo estratégico | bar: AGOSTO 16 to DICIEMBRE 13

## CRONOGRAMAS DE SEGUIMIENTO
Seguimiento cronogramas planes estratégicos 2017
Actividad a Realizar | Estrategia/Objetivo específico | Cliente | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
COMUNICACIÓN
Campaña de reactivación Publicación y citación de actividades Modelo impreso Divulgación de proyectos grupales | Convocatoria y motivación | Pensamiento estratégico
Publicación intranet, abrebocas correo electrónico | Comunicación propuestas adjudicadas | Plan de mercadeo
Intranet, correo, medios virtuales | Campañas internas prácticas sostenibles | Proyecto sostenibilidad
Publicación vía correo e intranet de lecciones aprendidas de diferentes procesos y proyectos Biblioteca | Campaña lecciones aprendidas y propuestas de mejora | SGI/certificación
Socialización presencial, memorias en gestión de conocimiento Biblioteca | Socialización de indicadores del FM | Misión Sinergia
Sondeo ¿A ti qué te motiva? Taller de presentación del plan | Socialización incentivos y beneficios | Plan gestión humana
MERCADEO
Horeca Bogotá (feria Hotelera)
FISE (Feria del sector eléctrico)
Mercadeo digital, posicionamiento de marca
Capacitación: Mercadeo digital, Inglés para negocios
I+D+ i
Divulgación del Sistema de Gestión del Proceso de innovación. | Divulgar el proceso desarrollado en el personal de la organización
Comunicar del proceso de gestión de innovación. Dentro del plan de comunicaciones se tiene contemplado divulgar de manera efectiva el proceso de innovación. | Realizar una campaña de comunicación de los logros, actividades y proceso de innovación.
Certificar el sistema de Gestión de Innovación Corporativa ante la NTC 5800 que permita consolidar el sistema, generar un factor diferenciador en el mercado, generar valor a nuestros clientes y mercado. | Certificar el sistema de Gestión de I+d+i
Definir los lineamiento, políticas y decretos de innovación por parte de la organización que ayuden a orientar los esfuerzos de todo el personal y su red de actores. | Definir una Política de Innovación organización
Propiedad Intelectual. Generar Políticas de P.I. para la gestión de las ideas, portafolio y proyectos. | Definir una política de propiedad intelectual
Grupo de estudio. El foco para desarrollar en el 2017 es la sostenibilidad | Grupo de estudio
Ecosistema y Redes. Ecosistema de innovación y creación de redes. Identificar fuentes de financiación (interno, externo). Los actores principales a la Red son Empresas, Estado, Universidades | Conexión con el ecosistema y redes de innovación a nivel nacional
Vigilancia estratégica. Realizar vigilancia estratégica que permita identificar amenazas y oportunidades para la empresa, se plantean realizar dos vigilancia de manera interna. | Vigilancia tecnológica del entorno
Proyecto de línea de negocio en Diseño Sostenible | Nueva línea de servicio en diseño sostenible
Gestión de ideas, Gestión del portafio y Gestión de proyectos. Definir un portafolio de proyecto en un ejercicio desarrollado con la gerencia, para luego formular los proyecto y luego, dar inicio al desarrollo de los proyectos | Gestión de innovación
Proyecto de monitoreo estructural. Formular y Gestionar el proyecto para incentivos tributarios en el 2017 con el Grupo de Investigación de la UPB como coejecutor y supervisor según los lineamientos de Colciencias. | Proyecto para la salud estructural de edificaciones e infraestructura.
Pensadores estratégicos. Se participa de las actividades programas para incluir los arraigos culturales para la organización | Desarrollo atributo cultural
Herramientas de Gestión. Se consideran sensibilizar el personal en SCRUM, SCAMPER | Nuevos conocimiento para la gestión de proyecto
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Pensamiento estratégico: Actividades con los atributos del pensador estratégico | Transformación cultural (comportamiento de la comunidad laboral)
Plan de formación y capacitación: Facility Management | Desarrollo del talento humano
Plan de formación y capacitación: Habilidades gerenciales
Plan de formación y capacitación: Grupo de estudio de sostenibilidad
Plan de formación y capacitación: Formación de gestores de calidad
Plan de formación y capacitación: Seguridad y salud en el trabajo
Plan de formación y capacitación: Interventoría
Gestión del desempeño: Ajustes, divulgación y aplicación de las evaluaciones de desempeño
Incentivos y beneficios Curva salarial
Teletrabajo Documentar y divulgar el proceso y hacer ajustes a los indicadores de los teletrabajadores y seguimiento a los líderes
TIC´s
Implementar todo el ciclo de vida de un sistema de información desde el levantamiento del requerimiento, hasta implementación del sistema de información | Mantenimiento UEN | Toda la organización | [20 empty] | Relacionar las 2 herramientas tecnologicas presentadas a gestion corporativa
Verificar las tendencias de diseño UX, UI de la actualidad y adaptar nuestro sitio web | Reestructuración del diseño del sitio web de Sopórtica | Área Comercial, Área Comunicaciones. | [20 empty] | Realizado, se implementa el crud de PQR, y se redirecciona correo al area de calidad, se implementa formulario de ingreso de hojas de vida y se crea dashboard donde natalia puede revisarlas, le llega correo a natalia cada vez que se ingresa una nueva hoja de vida y se le notifica a el usuario que hemos recibido la informacion
(1) Formulario PQR. | Propuesta para la pagina web
Teniendo en cuenta la documentación del manual de interventoría, se contempla la posibilidad de crear una plataforma para la gestión de la interventoría, dándole una valor agregado a el proceso que se realiza actualmente. | Plataforma de gestión de interventoría | Área de interventoría. | [20 empty] | Se comtempla la utilizacion de la plataforma nodewave como herramienta basada en PMI para gestionar los proyectos de interventoria
Implementación de auditoria NTFS | Protocolos para la seguridad de la información | toda la organización | [20 empty] | despues de realizar la evaluacon, presupuesto, e implemtacion, sin embargo evaluamos una mejor alternativa que cierra esta brecha con un resultado mas robusto. Se cierra con sharepoint
Reuniones periódicas con el comité de seguridad, con el objetico de reestructurar como esta conformadas las carpetas del servidor | Reestructurar carpetas del servidor | Comité control documental | [20 empty] | Se ejecutaron y el resultado fue la reestructiracion de las arpetas en le box del area de gerencia de soporte, proyeccion corporativa, comunicaciones, calidad, control interno, aun falta gerencia general y de proyectos.
Levantar el inventario actual de los permisos que tiene cada uno de los colaboradores y en su defecto restringir acceso que no se debe de tener | Establecer permisos en las carpetas del servidor | [21 empty] | Se lleva un registro de todos los acceso otorgados a el personal de la empresa, con un control de acceso detallado, esto se cierra con la implementacion de los mismo accesos al sharepoint y se deja de utilizar la vpn.
Establecer políticas de almacenamiento de la información de Sopórtica en los discos duros externos | Establecer nuevas políticas del backup a servidor | [21 empty] | Se establecio el sistema de backup semanal, sin embargo con la implementacion del sharepoint no se realizan backups ya que la herramienta lleva un historial de toda la informaicon y en caso de una catastrofe es solo recuperar en cuestion de minutos.
Consultar información de como se encuentra actualmente la tipología de red en la empresa, así como las tecnologías que se implementan | Levantar estructura de Topología de Red | [21 empty] | Se realiza levantamiento y se presenta propuesta de mejora.
Reestructura el proceso de como se realiza una solicitud a pavas tecnología y automatizarlo mediante una plataforma de mesa de ayuda |  | TIC´s | [20 empty] | Se evalua, desarrolla e implementa plataforma de soportes TIC mostrando los siguientes resultados en el indicador de solicitudes tecnivas y tiempos de atencion
Levantar requerimiento de Área de Calidad |  | SGI | [20 empty] | Se evaluo el requerimiento, se desarrollo y se implemento en el aplicativo de score card que se encuentra en el ERP
Levigar requerimiento de Área de compras | Gestión de compras | Gestión de proveedores | [20 empty] | Se levanto el requerimiento pero se tuvo que aplazar debido a el retiro de juan pablo del area de TIC
Levantar requerimiento áreas involucradas | Gestión de solicitudes de tiquetes de viaje
Agrupar los diferentes módulos de la empresa en la plataforma ERP SOPORTICA | Erp Sopórtica | [21 empty] | Se Crea plataforma ERP que contiene diferentes modulos d acuerdo de la vision que tiene el area de proyeccion corporativa de la empresa
Crear plataforma para la gestión de inventario de activos | Gestión de inventarios de activos | [21 empty] | Se esta trabajando en el desarrollo del sistema de informacion de inventario de activos
Levantar requerimiento de Área de proyección corporativa y gestión de proveedores | Sistema de información para gestionar el aprendizaje
Levantar requerimiento SGSST | gestión sgsst
Proyecto con BANCOLOMBIA